## Feuil1
Projet : NeuronalMathematics Serveur : invisible-media.visualstudio.com\invisible-Media Requête : Toutes les fonctionnalités (dégroupé) Type de liste : Plat
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State | Tags | Start Date | Target Date | Effort
120 | Feature | Accès de l'élément par son nom | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 2
121 | Feature | Lecture/sauvegarde par sérialisation | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 4
122 | Feature | Classe statique de définition des couples noms/type | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 15
123 | Feature | Vérification du type par rapport à sa définition | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 2
124 | Feature | Lecture des paramètres d'entrées | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 3
126 | Feature | Les commandes spécifiques pour chaque neurone | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 5
130 | Feature | Opérations arithmétiques x 4 positions | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 10
131 | Feature | Technique de nommage des neurones | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 12
132 | Feature | Classes des données fournies à chaque neurone | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 10
134 | Feature | Neurones de distribution algébrique | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 20
135 | Feature | Neurones de factorisation algébrique | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 10
136 | Feature | Neurones de commutativité | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 10
137 | Feature | Neurones de passage à gauche | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 10
138 | Feature | Neurones de passage à droite | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 10
140 | Feature | Neurones de diffusion | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 6
141 | Feature | Neurones parallèles | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 20
142 | Feature | Neurones de regroupement | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 2
143 | Feature | Neurones d'arrêt | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 3
144 | Feature | Traversal | Invisible Media Developer | In Progress |  |  | 2017-02-15 | 30
145 | Feature | Fonctionnalité d'encadrement | Invisible Media Developer | In Progress

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | \ | \ | Sélectionner un utilisateur... | Sélectionner un utilisateur... | Done | Approved | Sélectionner un utilisateur... | Done | Sélectionner un utilisateur... | Done | Sélectionner un utilisateur... | Closed | Sélectionner un utilisateur... | Approved | Sélectionner un utilisateur... | Done | Sélectionner un utilisateur... | Closed | Bug | Sélectionner un utilisateur... | Approved
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_dd/MM/yyyy HH:mm | readOnlyTestRange_General | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_System.AreaPath | \Démarrage du projet | Invisible Media Developer | Invisible Media Developer | In Progress | Committed | Invisible Media Developer | In Progress | Invisible Media Developer | In Progress | Invisible Media Developer | Open | Invisible Media Developer | Committed | Invisible Media Developer | In Progress | Invisible Media Developer | Design | Epic | Invisible Media Developer | Committed
[5 empty] | \Sprint 2 | Invisible Media Society | Invisible Media Society | New | Done | Invisible Media Society | New | Invisible Media Society | New | Invisible Media Society | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Impediment_System.State | Invisible Media Society | Done | Invisible Media Society | Removed | Invisible Media Society | Ready | Feature | Invisible Media Society | Done
[5 empty] | \Sprint 3 | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Bug_System.AssignedTo | VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_A5-94-2F-CE-57-0A-DB-1B-76-B6-AA-17-93-4E-B0-1F-E2-24-89-AF | Removed | New | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Epic_System.AssignedTo | Removed | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Feature_System.AssignedTo | Removed | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Impediment_System.AssignedTo |  | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Product Backlog Item_System.AssignedTo | New | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Task_System.AssignedTo | To Do | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Test Case_System.AssignedTo | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Test Case_System.State | Impediment | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_System.AssignedTo | New
[5 empty] | \Sprint 4 |  |  | VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_3E-A0-10-AD-B5-8B-29-2F-67-37-CE-1A-7B-2E-07-D7-3C-72-25-0F | Removed |  | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Epic_System.State |  | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Feature_System.State |  |  |  | Removed |  | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Task_System.State |  |  | Product Backlog Item |  | Removed
[5 empty] | \Sprint 5 |  |  |  | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Bug_System.State | [7 empty] | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_Product Backlog Item_System.State |  |  |  |  | Task |  | In Progress
[5 empty] | \Sprint 6 | [16 empty] | Test Case |  | Closed
[5 empty] | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_System.IterationPath | [16 empty] | all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_System.WorkItemType |  | Open
To Do
Design
Ready
all_VSTS_8abd9d9a_4394_4b43_8007_3574e126867d_System.State